СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.11.2019 № 113-д

с. Туринская Слобода

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Слободо-Туринском

муниципальном районе в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года N° 78-03 «Об образовании в Свердловской области», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018 N° 615-Д «О региональной системе оценки качества образования», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.10.2019 № 363-Д «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Свердловской области в 2019/2020 учебном году»,  в целях обеспечения подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Слободо-Туринском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Слободо-Туринском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году (прилагается).

2. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты

подготовки    к   проведению	государственной итоговой	аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Слободо-Туринском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году (далее - дорожная карта), утвержденной настоящим постановлением, обеспечить их выполнение в установленные сроки.

3. Руководителям образовательных организаций разработать в 2019-2020 учебном году дорожные карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и обеспечить их реализацию.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Начальник Слободо-Туринского МОУО:                                   Г.И. Фоминов

Приложение

к постановлению Слободо-Туринского МОУО

от «08»  ноября 2019 года № 113-д

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Слободо-Туринского муниципального района в 2019-2020 учебном году

| № п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2019 году |
|  | Подготовка информации о результатах ГИА-9, ГИА 11, ВПР | ОО, МОУО, ИМЦ ОУ | до 1 сентября 2019 года |
|  | Подготовка аналитической справки о состоянии качества результата образования в 2018-2019 учебном году» (на основании аналитических справок ОО, протоколов ЕГЭ, ВПР). | МОУО, ИМЦ ОУ | август-октябрь 2019 года |
|  | Предоставление аналитического отчета в доклад Слободо-Туринского МОУО о состоянии системы образования в 2019 году | МОУО, ИМЦ ОУ | до 1 сентября 2019 года |
|  | Осуществление углубленного анализа результатов ГИА 9, ГИА 11, ВПР образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты в течение последних 3-х лет, выработка мер по оказанию методической помощи учителям-предметникам | МОУО, ИМЦ ОУ, руководители РМО | до 30 сентября 2019 года |
|  | Совещание с руководителями ОО по вопросу о результатах государственной (итоговой) аттестации 2019 года и совершенствовании подготовки к ЕГЭ, Г(И)А в 2020 году. | МОУО, ИМЦ ОУ | октябрь 2019 года |
| 1.6. | Обсуждение на августовских конференциях, педагогических советах в образовательных организациях следующих вопросов: об итогах ГИА в 2019 году; ознакомление с «дорожными картами» по подготовке и проведению ГИА в 2020 году; о проведении ГИА в сентябре 2019 года; о сохранности технического оборудования в пунктах проведения экзаменов; о мерах по повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей при проведении ГИА; о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году; о проведении работы с образовательными организациями, показавшими необъективные результаты ВПР в 2019 году; о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА; о совершенствование региональной системы оценки качества образования через проведение ВПР, национальных и региональных исследований качества образования; о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя; о совершенствовании условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся; об использовании результатов ГИА 9, ГИА 11 в управлении качеством образования: инструменты управления | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | до 1 ноября 2019 года |
| 1.7. | Проведение собеседований с руководителями ОО по результатам анализа ГИА 9, ГИА 11, ВПР | МОУО, ИМЦ ОУ | ноябрь - декабрь 2019 года |
| 1.8. | Консультационное, методическое сопровождение образовательных организаций с необъективными результатами | МОУО, ИМЦ ОУ | в течение 2019-2020 учебного года |
| Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты |
| 2.1. | Формирование групп риска ОО, учителей-предметников по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2019 года. | МОУО, ИМЦ ОУ | сентябрь-октябрь |
| 2.2. | Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА 9, ГИА 11 и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании | ОО, МОУО, ИМЦ ОУ | сентябрь-октябрь 2019 года |
| 2.3. | Организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся общеобразовательных организаций не получивших аттестат об основном общем образовании | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.4. | Просмотр вебинаров ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» с представлением результатов ГИА и ВПР 2019 года по каждому учебному предмету | Руководители РМО,ОО | сентябрь - октябрь 2019 года |
| 2.5. | Просмотр вебинаров федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» об изменениях контрольных-измерительных материалов ГИА в 2020 году | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | октябрь - ноябрь 2019 года |
| 2.6. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного обучения | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года в соответствии с планом образовательной деятельности ИРО |
| 2.7. | Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА 9, ГИА 11, региональных мониторинговых исследований в течение последних 3-х лет | МОУО, ИМЦ ОУ | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.8. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном или среднем общем образовании, их родителей (законных представителей) | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.9. | Организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном или среднем общем образовании | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.10. | Организация и проведение: национального исследования качества образования; ВПР; региональных диагностических контрольных работ; региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-11; исследований компетенций учителей-предметников, руководителей образовательных организаций; PISA (по выборке) | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.11. | Организация адресного персонифицированного повышения квалификации педагогов образовательных организаций с необъективными результатами | ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.12. | Организация подготовки к введению обязательного ЕГЭ по иностранным языкам: повышение квалификации учителей иностранных языков; участие в онлайн-консультациях и вебинарах учителей иностранных языков; образовательных семинарах «Формирование навыков устной и письменной речи на уроках иностранного языка», «Использование методов критериального оценивания лингвистической компетентности обучающихся на уроках иностранного языка» и др.; семинарах методистов российских издательств с целью ознакомления педагогов с современными методиками обучения иностранным языкам и их применением с использованием УМК; региональные диагностические работы по иностранным языкам для обучающихся 9 классов | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | по графику образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 2.13. | Участие в онлайн-консультациях обучающихся, родителей и педагогов по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам | ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 2.14. | Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 2020 года | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | сентябрь – ноябрь 2019 года |
| 2.15. | Семинар для ответственных за информационный обмен «Организационно-технологическое сопровождение процессов ГИА» | ИМЦ ОУ, ОО | октябрь 2019 года |
| 2.16. | Работа районных методических объединений по вопросу создания условий, направленных на повышение качества предоставляемых образовательных услуг | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение года по графику |
| 2.17. | Совещание с заместителями руководителей «Организационно-технологические вопросы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в 2019 году» | ИМЦ ОУ, ОО | ноябрь 2019 года |
| 2.18. | Совещания-семинары в МОУО по вопросу подготовки и проведения Г(И)А в 2020 году. | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | ежемесячно |
| 2.19. | Проведение единых методических дней МОУО в ОО | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | февраль 2020 года |
| Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11 |
| 3.1. | Изучение и направление НПА федерального и регионального уровня в общеобразовательные организации | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| Раздел 4 Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2019 году |
| 4.1. | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА9, ЕГЭ в 2020 году. | МОУО, ОО | ноябрь |
| 4.2. | Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленных на основе анализе типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | до 31 октября 2019 года |
| 4.3. | Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2020 году | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | до 30 апреля 2020 года |
| 4.4. | Участие в семинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА 9 в ходе досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА в 2020 году | Председатели территориальных подкомиссий региональных предметных комиссий | апрель - июнь 2020 года |
| 4.5. | Подготовка сотрудников школ, назначенных ответственными за информационный обмен, по дополнительной профессиональной программе, с применением дистанционных образовательных технологий | ИМЦ ОУ, ОО | по графику образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 4.6. | Повышение квалификации впервые назначаемых членов ГЭК, председателям территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов в ППЭ | ИМЦ ОУ, ОО | по графику образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 4.7. | Участие в онлайн-обучении лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной платформе Федерального центра тестирования | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в соответствии с графиком Рособрнадзора, Федерального центра тестирования |
| 4.8. | Участие ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе в ППЭ, технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи ЭМ по сети Интернет, печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения), устного собеседования | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | до 15 мая 2020 года |
| 4.9. | Консультации и практические занятия на тренировочной базе РЦОИ для лиц, впервые назначаемых техническими специалистами ППЭ | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | по графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 4.10. | Подготовка педагогов - кандидатов в эксперты территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области | ИМЦ ОУ, ОО | по графику ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |
| 4.11. | Участие в квалификационных испытаний педагогов - кандидатов в эксперты Предметных комиссий Свердловской области и территориальных подкомиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | ИМЦ ОУ, ОО | январь - апрель 2020 года |
| 4.12. | Проведение консультаций для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ» | ИМЦ ОУ | март - апрель 2020 года |
| Раздел 5 Организация сопровождения и проведению ГИА в 2019 году |
|  | Разработка и утверждение дорожной карты подготовки к проведению ГИА в 2020 году на территории Слободо-Туринского муниципального района | МОУО, ИМЦ ОУ | до 10 ноября 2019 года |
| 5.1. | Формирование РИС на 2019/2020 учебный год: сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году | ИМЦ ОУ, ОО | по графику |
| 5.2. | Формирование: перечня ППЭ и количестве аудиторий в ППЭ на 2020 год; состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ на 2020 год; списка участников ГИА в 2020 году | ИМЦ ОУ, ОО | в соответствии с графиком федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) |
| 5.3. | Внесение данных в РИС | лица, назначенные ответственными за информационный обмен в образовательных организациях | в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», графиком ФЦТ |
| 5.4. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | январь - май 2020 года |
| 5.5. | Формирование состава ГЭК, составов территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК, составов Предметных комиссий Свердловской области, территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области, Конфликтной комиссии Свердловской области, конфликтных подкомиссий Конфликтной комиссии Свердловской области | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | октябрь 2019 года - апрель 2020 года |
| 5.6. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | сентябрь 2019 года - май 2020 года |
| 5.7. | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году | ППОИ, ОО | в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Свердловской области |
| 5.8. | Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников 9-х классов в 2019/2020 учебном году | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора |
| 5.9. | Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в соответствии с графиком проведения федеральных тренировочных мероприятий |
| 5.10. | Предварительная приемка ППЭ | члены ГЭК | февраль - апрель 2020 года |
| 5.11. | Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной форме, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года по графику |
| 5.12. | Участие в апробации технологии проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года по графику |
| 5.13. | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: подбор кандидатур, обучающие инструктажи, тренинги, информационное сопровождение обработка экзаменационных материалов ГИА | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | февраль - апрель 2020 года |
| 5.14. | Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительные сроки: определение перечня ППЭ; формирование списка участников ГИА; формирование составов организаторов, руководителей ППЭ; внесение сведений в РИС; аккредитация общественных наблюдателей; обработка экзаменационных материалов ГИА | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в соответствии с расписанием экзаменов, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, графиком обработки экзаменационных материалов, утвержденным ФЦТ |
|  | Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11 |
| 6.1. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ): пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ; участие в тематических интервью на радио, телевидении, в редакциях печатных изданий; публикация материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в областных печатных изданиях | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 6.2. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | ноябрь 2019 года - май 2020 года |
| 6.3 | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 6.4. | Публикация на официальных сайтах органа местного самоуправления, общеобразовательных организаций информации: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) в 2020 году; о сроках проведения ГИА в 2020 году: о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2020 году; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2020 году | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 6.5. | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО | в соответствии с графиком Рособрнадзора |
| Раздел 7 Контроль за организацией и проведением ГИА в 2019 году |  | МОУО, ИМЦ ОУ, ОО |
| 7.1. | Контроль исполнения мероприятий дорожной карты | МОУО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 7.2. | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы | МОУО | в течение 2019-2020 учебного года |
| 7.3. | Приемка ППЭ, ППОИ | МОУО, ИМЦ ОУ | по графику |

Принятые сокращения:

МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;

ИМЦ ОУ- Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр образовательных учреждений Слободо-Туринского муниципального района»

ИРО – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;

ЦОИ – Центр обработки информации и организации ЕГЭ, структурное подразделение ИРО;

ОО – образовательное организации;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГИА9 –государственной итоговой аттестации в 9х классах;

РИС – региональная информационная система об условиях образования, достижениях обучающихся и результатах государственной итоговой аттестации, ЕГЭ;

РМО – районные методические объединения;

ППОИ – пункт первичной обработки информации.